## 갠트 차트 템플릿
갠트 차트 | [6 empty] | Smartsheet 도움말 ➜ | [5 empty] | 갠트 차트의 시각적 타임라인을 사용하면 각 작업의 세부정보는 물론 프로젝트 간의 상호 의존성을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 이름 |  | 백엔드 |  |  |  |  | 회사명 | [6 empty] | [Receipt Information Parser]
프로젝트 관리자 |  | [윤석민, 정의진] |  |  |  |  | 날짜 | [6 empty] | 2023-04-03
WBS 번호 | 작업 제목 | 작업 소유자 | 시작일 | 마감일 | 기간 | 작업 완료 비율 | 1단계 | [25 empty] | 2단계 | [8 empty] | 3단계 | [13 empty] | 4단계
[7 empty] | 1주 8.9~8.16 | [6 empty] | 2주 8.16~8.23 | [6 empty] | 3주 8.23~8.30 | [6 empty] | 4주 4.24~4.28 |  |  |  |  | 4.29~4.30 |  | 5주 5.1~5.7 | [6 empty] | 6주 5.8~5.14 | [6 empty] | 7주 5.15~5.21 | [6 empty] | 11주 5.22~5.28 | [6 empty] | 12주 5.29~6.1
[7 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목
1 | 데이터베이스 구축 및 사진 파일 저장 | 윤석민
1.1 | 테이블 설계 및 설정 |  | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 1 | 100% | bar: 1주 8.9~8.16 수
1.2 | 이미지 파일 AWS S3에 저장하는 메서드 작성 |  | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 1 | 0%
1.3 | 이미지 파일 경로를 DB에 저장하는 메서드 작성 |  | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 1 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
2 | API 메서드 작성 | 정의진
2.1 | Triton 서버로 JSON 데이터 전달하는 메서드 생성 |  | 2023-08-09 | 2023-08-11 | 2 | 100% | bar: 1주 8.9~8.16 수 to 1주 8.9~8.16 목; 4주 4.24~4.28 월 to 5주 5.1~5.7 화
2.2 | e약은요 API 에 JSON 데이터 요청 메서드 작성 |  | 2023-08-11 | 2023-08-15 | 4 | 50% | bar: 1주 8.9~8.16 목 to 1주 8.9~8.16 금; 5주 5.1~5.7 수 to 6주 5.8~5.14 일
2.3 | JSON 데이터 클라이언트에게 전달 하는 메서드 생성 |  | 2023-08-13 | 2023-08-15 | 2 | 0% | bar: 5주 5.1~5.7 수 to 6주 5.8~5.14 일
3
3.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
3.2 |  |  |  |  | 0 | 0% | bar: 6주 5.8~5.14 월 to 11주 5.22~5.28 일
3.3 |  |  |  |  | 0 | 0% | bar: 6주 5.8~5.14 월 to 11주 5.22~5.28 일
4
4.1 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.2 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.3 |  |  |  |  | 0 | 0%
4.4 |  |  |  |  | 0 | 0%
triton 에서 반환 받을 json 형식
images[].dl_company |  | String |  | 제조사명
images[].dl_name |  | String |  | 제품명
images[].item_seq |  | Number |  | 품목기준코드
e약은요에서 반환 받을 json 형식
문항1(효능) efcyQesitm
문항2(사용법) useMethodQesitm 문항3(주의사항경고) atpnWarnQesitm 문항4(주의사항) atpnQesitm 문항5(상호작용) intrcQesitm 문항6(부작용) seQesitm 문항7(보관법) depositMethodQesitm